## Tabelle1
Nr. | Wann | Thema | Detail | Wer | Mit wem | Unterlagen | Bis | Status | Diverses | Sue und Rolf Rado
1 | Erste Schritte | Organisation: Allgemeines | Datum festlegen
2 | Erste Schritte | Finanzen | Angebot vom Veranstaltungsort einholen und Vertrag schließen
3 | Erste Schritte | Finanzen | Angebot von Sprechern einholen und Vertrag schließen | [6 empty] | https://www.mlm-training.com
4 | Erste Schritte | Räumlichkeiten | Abklärung Raumangebot/ Max. Anzahl Gäste
5 | Erste Schritte | Räumlichkeiten: Vertrag | Vertrag für Raum, bzw. mehrere Räume mit Kinobestuhlung
6 | Erste Schritte | Vortrag: Verträge | Vertrag mit (externem) Sprecher
7 | Einige Wochen/ Monate vor dem Termin | Finanzplanung | Kalkulation/ Budget für Veranstaltung erstellen (siehe Kalkulationstabelle)
8 | Einige Wochen/ Monate vor dem Termin | Finanzplanung | Umgang mit möglichem Überschuss klären
9 | Einige Wochen/ Monate vor dem Termin | Organisation: Tickets | Entscheidung nummerierte Sitzplätze J/N?
10 | Einige Wochen/ Monate vor dem Termin | Räumlichkeiten | Abklären: Parkplätze, Sondertarif für Parkhaus?
11 | Einige Wochen/ Monate vor dem Termin | Organisation: Tickets | Tickets entwerfen
12 | Einige Wochen/ Monate vor dem Termin | Organisation: Tickets | Tickets drucken
13 | Einige Wochen/ Monate vor dem Termin | Räumlichkeiten: Vertrag | Veranstalter-Haftpflichtversicherung abschließen
14 | Einige Wochen/ Monate vor dem Termin | Workshop: Inhalte | Vorschlag für Workshops machen
15 | Einige Wochen/ Monate vor dem Termin | Workshop Organisation | Workshopprogramm festlegen inkl. Zeiteinteilung
16 | Einige Wochen/ Monate vor dem Termin | Organisation: Allgemeines | Flyer machen mit allen Infos inkl. Korrektur
17 | Einige Wochen/ Monate vor dem Termin | Organisation: Allgemeines | Flyer an alle Führungskräfte senden zum promoten
18 | Einige Wochen/ Monate vor dem Termin | Promotion | Eigene Führungskräfte anschreiben + Bitte Promotion
19 | Einige Wochen/ Monate vor dem Termin | Organisation: Allgemeines | Datum intern und ggf. extern posten
20 | Einige Wochen/ Monate vor dem Termin | Organisation: Allgemeines | Bei Einladung: Detaillierten Hinweis auf Parkplätze geben
21 | Einige Wochen/ Monate vor dem Termin | Organisation: Allgemeines | Bücherverkauf organisieren
22 | Fortlaufend | Organisation: Tickets | Tickets versenden
23 | Fortlaufend | Organisation: Allgemeines | TN-Liste erstellen und laufend nachführen
24 | Fortlaufend | Finanzen | Zahlungseingänge kontrollieren
25 | 2-3 Wochen vor Termin | Organisation: Büchershop | Erwähnte Bücher bekanntgeben
26 | 2-3 Wochen vor Termin | Räumlichkeiten | Gewünschte Ausschilderung der Veranstaltung weitergeben
27 | 2-3 Wochen vor Termin | Räumlichkeiten | abklären: Garderobe
28 | 2-3 Wochen vor Termin | Räumlichkeiten | Tisch vor dem Saaleingang für Kasse
29 | 2-3 Wochen vor Termin | Räumlichkeiten | Tische für Bücher bereitstellen
30 | 2-3 Wochen vor Termin | Räumlichkeiten: Ansprechpartner | Handynummern von den Technikern, Veranstaltungshalle sowie Catering/ Restaurant notieren und einspeichern
31 | 2-3 Wochen vor Termin | Technik: Beamer | Ggf. eigene Beamer organisieren/ mitnehmen (vorher mit Saal absprechen, ob geeignet: Anschlüsse und ANSI-Lumen)
32 | 2-3 Wochen vor Termin | Technik: Beamer | besser fest installierten lichtstarken Beamer buchen (Abklären, ob Rück- oder Aufprojektion)
33 | 2-3 Wochen vor Termin | Technik: Internet | Internet-Zugang / WLAN vorhanden und benötigt?
34 | 2-3 Wochen vor Termin | Technik: Leinwand | Ggf. eigene Leinwand mitbringen (ggf. prüfen ob für Rückprojektion geeignet)
35 | 2-3 Wochen vor Termin | Technik: Mikrofon | 1 Handmikrofon / 2 Headsets bestellt?
36 | 2-3 Wochen vor Termin | Technik: Ton | Anschluss Bild und Ton für Notebook prüfen (HDMI-Ausgang o.ä.)
37 | 2-3 Wochen vor Termin | Technik: Ton | Boxen zu Beamer klären
38 | 2-3 Wochen vor Termin | Vortrag: Infrastruktur | Infrastruktur für den Sprecher, Garderobe, Extra-Raum
39 | 2-3 Wochen vor Termin | Workshop: Infrastruktur | Bei WS-Leiter Wünsche für Infrastruktur anfragen (Flipchart, Overhead-Projektor, Beamer, Leinwand)
40 | 2-3 Wochen vor Termin | Workshop: Inhalte | Eigene Workshops vorbereiten
41 | 2-3 Wochen vor Termin | Workshop: Inhalte | mit jedem WS-Leiter inhaltlich abstimmen
42 | 2-3 Wochen vor Termin | Workshop: Leiter | WS-Leiter definitiv bestimmen
43 | 2-3 Wochen vor Termin | Workshop: Leiter | WS-Leiter informieren über Einsatz
44 | 2-3 Wochen vor Termin | Workshop: Leiter | Nicht eingesetzte WS-Leiter informieren
45 | 2-3 Wochen vor Termin | Workshop: Inhalte | WS-Vorbesprechung mit allen WS-Leitern
46 | 2-3 Wochen vor Termin | Workshops: Ablauf | Detaillierter Ablauf aufstellen
47 | 2-3 Wochen vor Termin | Organisation: Kasse | Organisation Personal Eingangskontrolle
48 | 2-3 Wochen vor Termin | Organisation: Kasse | Organisation Personal Tageskasse
49 | 2-3 Wochen vor Termin | Organisation: Moderator | Moderator bestimmen und instruieren für Begrüßung und Schluss- und Dankesworte
50 | 2-3 Wochen vor Termin | Organisation: Parkeinweisung | Helfer für die Parkeinweisung bestimmen
51 | 2-3 Wochen vor Termin | Restaurant (Catering) | Abklären welche Pausenverpflegung angeboten wird bzw. im Preis enthalten ist
52 | 2-3 Wochen vor Termin | Restaurant (Catering) | Bon für Mittagessen/ Abendessen abklären
53 | 2-3 Wochen vor Termin | Restaurant (Catering) | Info über Pausenzeiten an den Caterer weitergeben
54 | 2-3 Wochen vor Termin | Start/Schluss | Musik festlegen, auf GEMA-Richtlinien achten, ggf. GEMAfreie Musik mitnehmen
55 | 2-3 Wochen vor Termin | Start/Schluss | Inhalt Start und Schluss absprechen und vorbereiten
56 | 2-3 Wochen vor Termin | Start/Schluss | Komplette PowerPoint Präsentation für den gesamten Tag erstellen
57 | 2-3 Wochen vor Termin | Technik | Verantwortlichen aus dem Team für die Technik bestimmen
58 | Einige Tage vor dem Termin | Organisation: Büchershop | Infrastruktur/ Standort für Büchertisch besprechen
59 | Einige Tage vor dem Termin | Organisation: Allgemeines | Blumenschmuck, Blumenstrauß bzw. Geschenk für Sprecher + WS-Leiter
60 | Einige Tage vor dem Termin | Organisation: Geschenke | Geschenke für WS-Leiter, Sprecher organisieren und Kärtchen dazu schreiben
61 | Einige Tage vor dem Termin | Organisation: Kasse | Kasse vorbereiten (Wechselgeld), lieber zu viel als zu wenig!
62 | Einige Tage vor dem Termin | Organisation: Kasse | Farbige Aufkleber (für Kennzeichnung der Führungskräfte und Helfer für freien Eintritt o.ä.)
63 | Einige Tage vor dem Termin | Workshop Organisation | Programm farbig ausdrucken (ca. 10 x), zum Aufhängen an Pinnwänden
64 | Einige Tage vor dem Termin | Start/Schluss | Info-Kärtchen für Moderator vorbereiten (Beginn, Infos, Dank etc.)
65 | Einige Tage vor dem Termin | Restaurant: Abendessen | Wunsch Tische/ Stühle/ Einrichtung bekanntgeben
66 | Einige Tage vor dem Termin | Restaurant: Abendessen | Karte vom Restaurant organisieren, um die Menüwünsche vorab sammeln und durchgeben zu können
67 | Einige Tage vor dem Termin | Restaurant: Abendessen | Info weitergeben, wer Selbstzahler ist und wer eingeladen wird
68 | Einige Tage vor dem Termin | Restaurant: Abendessen | Anzahl TeilnehmerInnen durchgeben (3 Tage vorher)
69 | Einige Tage vor dem Termin | Organisation: Upline | Letzte Infos (TN-Zahl, Feedback-Runde etc.)
70 | Am Vorabend | Organisation: Kurzfristig | Aktuelle Teilnehmer-Liste 4 - 5x ausdrucken
71 | Am Veranstaltungstag | Organisation: Allgemeines | Schreibmaterial (Reserve) für Flipchart mitbringen
72 | Am Veranstaltungstag | Organisation: Allgemeines | Schreibmaterial mitbringen für Kasse, sowie Taschenrechner
73 | Am Veranstaltungstag | Organisation: Allgemeines | Verteilen von Unterlagen (wenn zutreffend)
74 | Am Veranstaltungstag | Technik: Präsentation | Alle Präsentationen, Filme, Bilder, Musik auf USB-Stick mitnehmen
75 | Vor Beginn der Veranstaltung | Technik: Ton, Bild | Bild- und Ton-Check mit Technik
76 | Vor Beginn der Veranstaltung | Organisation: WS-Leiter | 1 Std. vorher dort sein
77 | Vor Beginn der Veranstaltung | Organisation: WS-Leiter | Briefing: Abendessen, Raum-Info, Info über Pausen
78 | Vor Beginn der Veranstaltung | Organisation: Kasse | Personal Tageskasse instruieren, 30 min. vor Saalöffnung
79 | Vor Beginn der Veranstaltung | Organisation: Kasse | Personal Ticketkontrolle instruieren, 30 min. vor Saalöffnung
80 | Während der Veranstaltung | Start/Schluss | Pausen-Regelung Getränke speziell erwähnen
81 | Während der Veranstaltung | Start/Schluss | Möglichkeit Abendessen erwähnen beim Start (inkl. Anmeldung)
82 | Während der Veranstaltung | Restaurant (Catering) | Ggf. Menü-Bestellungen abgeben (kurzfristig)
83 | Während der Veranstaltung | Restaurant: Abendessen | Definitive Teilnehmeranzahl durchgeben (in Pause)
84 | Während der Veranstaltung | Start/Schluss | Führungskräfte aufrufen
85 | Nach der Veranstaltung | Organisation: Dank Helfer | Helfer zum Essen einladen
86 | Nach der Veranstaltung | Organisation: Debriefing | Debriefing mit WS-Leiter durchführen
87 | Nach der Veranstaltung | Organisation: Debriefing | Verbesserungen für nächste Veranstaltung erfassen
88 | Nach der Veranstaltung | Auswertung | War der Zeitplan stimmig? Pausenzeiten, Beginn, Schluss…
89 | Nach der Veranstaltung | Auswertung | Waren die Inhalte stimmig? Mehr Geschichten von Partnern/ Führungskräften? Mehr Vortrag/ Workshops?
90 | Nach der Veranstaltung | Finanzen | Nach-Kalkulation für Veranstaltung erstellen